四川川交路桥有限责任公司

项目管理制度汇编

（部  份）

2014年6月

汇编说明

为了规范公司项目管理，强化项目各部门管理职责，转变工作作风，提高效率，公司各部门收集了集团公司和公司近几年各项管理制度，形成《项目管理制度汇编（部份）》，现予印发。希各项目各部门严格按制度执行。

2014年6月

目   录

- 资金管理办法	1

- 财务专用章管理办法	4

- 关于进一步规范对协作队伍进行资金支付的管理办法	6

- 关于交通运输业和部分现代服务业发票必须为增值税发票的通知	7

- 协作队伍履约保证金管理办法	8

- 每季度召开经济活动分析会的管理办法	11

- 工程项目尾期财务管理办法	13

- 关于强调材料采购合同停止按吨天等方式支付利息的通知	16

- 关于加强材料采购合同管理的补充通知	17

- 周转材料使用管理办法	18

- 关于规范外租设备租赁合同审批权限的通知	19

- 关于加强设备安全使用管理的办法	21

- 关于规范公司非生产性车辆管理的通知	23

- 关于强化设备租赁及材料管理的通知	24

- 关于大宗材料统招、统购、统供的通知	27

- 工程管理办法	28

- 收方结帐管理办法	42

- 四川川交路桥有限责任公司项目部结算审核通知单	47

- 合同终止确认书	48

- 末次结算终止确认书	49

- 四川川交路桥有限责任公司项目目标责任书	50

- 关于规范项目管理、规避法律风险的紧急通知	54

- 关于进一步规范项目管理规避法律风险的通知	58

- 关于对项目分包进行规范管理的通知	66

- 行政公章管理办法	68

- 《工程技术质量管理办法》实施细则	72

- 安全生产奖惩办法（试行）	75

- 项目党建工作制度	80

- 项目纪检监察小组管理办法	92

30.关于对工程协作队伍、物资设备供应商进行廉洁交底的通知. . . . . . . . . . . . 93

- 资金管理办法

第一章  总则

第一条  为加强公司项目资金管理，提高资金使用效率，使公司的资金管理工作科学化、规范化，特制定本办法。

第二条  本办法适用于公司所属分公司及所有项目。

第二章  项目资金管理

第三条  项目收到业主的各种款项应在3个工作日内全部汇回公司结算中心专户集中管理。各项目使用资金时须上报资金使用计划，由公司领导审批后下拨其支付款项。属业主监管的账户，适用本办法以下第四至六项条款。

第四条  业主监管账户项目收到工程和材料预付款时，按收到金额的50％对公司进行综合费预缴，并将其款项在10个工作日内汇至公司结算中心专户。

第五条  业主监管账户项目每期收到工程计量款后，从工程计量款中提取10%汇回公司结算中心专户，作为设备折旧、大修费用及缴纳“五费一金”等各项支出。

第六条  业主监管账户项目应按照资支付计划进行支付。

第七条  项目资金出现短缺，可向公司报告，经工程管理部、物资设备部及财务部审核，并经公司领导批准后可以在公司借款。

第八条  协作队伍未与公司签订合同，绝不支付。

第九条  未办理结算的款项，绝不支付。若遇特殊情况，经公司领导批准可适当支付部份款项，在正式结算时扣回。

第十条  没有应付账款或超过应付账款余额时，绝不支付。

第十一条  支付手续不全，绝不支付。

第三章  其他资金管理

第十二条  业主退回的现金履约担保金必须在3个工作日内汇回公司结算中心专户。与业主及其指定开户银行签定了资金监管三方协议的，按监管协议执行。

第十三条  项目或分公司之间相互拆借资金必须报公司同意。

第十四条  项目收取的职工风险抵押金、协作队伍缴纳的现金履约保证金要及时全额交回公司，项目和分公司不能挪用。协作队伍必须凭财务部开据的现金履约保证金收据签订合同。

第四章  资金计息办法

第十五条  分公司及所有项目向公司借款、公司向分公司及所有项目调用资金均需支付利息。

第十六条  分公司及各项目应按计量支付欠缴的管理费应向公司支付利息。

第十七条  公司为项目缴纳现金履约保证金，项目应向公司支付利息。

第十八条  公司为项目办理履约保函、预付款保函被银行冻结的资金，应向公司支付利息。如果项目交回冻结资金，则停止收取。

第十九条  公司为分公司垫付的“五费一金”，应向公司支付利息。

第二十条  分公司及项目为公司垫付款项（例如：设备款、投标保证金等），公司应向其支付利息。

第二十一条  计算利息的起止时间从借款事项发生当日起至该事项结束止，双方均以汇款凭证日期为准。

第二十二条  各项目在本办法规定范围内的资金全部按月计息，计入项目整体考核指标，内部资金利息公司每季度公布一次，并且在内部存贷款利率相等。

- 财务专用章管理办法

第一章  总则

第一条  为规范公司财务专用章的管理，特制定本办法。

第二条  公司财务专用章包括公司、各分、子公司和公司所有项目的财务专用章。

第二章  财务专用章的刻制

第三条  所有财务专用章由公司办公室统一刻制。任何单位、部门和个人不准私自刻制。

第四条  新设单位、项目中标或因名称变更、印章遗失需刻制财务专用章的，需由财务专用章使用单位向公司提交书面申请，经公司财务部确认，公司总经理批准，由办公室向公安部门报批刻制。

第五条  因财务专用章损毁需要重新刻制的，比照第四条执行。损毁的财务专用章在领取新章时交回公司财务部，由财务部交回办公室统一保管。

第三章  财务专用章的领取

第六条  办公室将刻好的财务专用章留存印模备案，由公司财务部负责人亲自领取。

第七条  财务部将刻制好的财务专用章留存印模备案，由各使用单位财务负责人亲自领取。项目财务专用章由项目所属分公司财务负责人亲自领取，并严格登记手续，同时缴纳刻制费用。

第四章  财务专用章的管理与使用

第八条  财务专用章由各单位财务负责人负责保管并掌握使用。出纳员不能保管和使用。

第九条  财务专用章不外借，主管人不在时由其指定相关人员（不包括出纳员）代管，双方做好交接手续。

第十条  财务专用章应专人专柜专锁管理，未经批准，不得带出存放地点。

第十一条  财务专用章只能用于开户银行印鉴、收据等结算款项之用。

第十二条  任何人不得以任何借口在空白支票、收据以及经济业务不明确的各种函件、证明等文书上加盖财务专用章。

第五章  附则

第十三条  财务专用章如发生遗失，应及时向公司财务部和办公室报告处理。

第十四条  项目完工并与业主结清工程款项后，应及时销户，财务专用章交回公司财务部，再由财务部交回办公室统一保管直至销毁。

第十五条  凡私盖财务专用章或利用其舞弊等违规违纪违法者，一经发现给予相应严厉惩处。给单位造成经济损失的承担赔偿责任。

第十六条  本办法自发布之日起施行。

- 关于进一步规范对协作队伍进行资金支付的管理办法

随着公司生产经营规模的不断扩大，项目越来越多，公司制定和修订了一系列管理办法和制度，但执行力不够，经常会出现管理不到位，项目存在超支付的情况，给公司带来了极大的风险，影响了公司形象。根据公司管理办法要求所有项目在对协作队伍进行资金支付时，必须做到以下几点：

1、协作队伍未与公司签订合同绝不支付，并催促尽快签订合同。

2、工程、材料等相关部门未与协作队伍进行结算绝不支付，并催促尽快进行工程结算。

3、任何支付的前提是要有应付账款，未形成相应的应付账款或超过应付账款余额时，绝不支付。

4、支付手续不齐全，绝不支付。

以上是项目对协作队伍进行资金支付时不可逾越的红线，希望各单位按本通知要求认真、坚决执行，维护公司利益，保证国有资产的安全，若有违者，公司将追纠其责任。

- 关于交通运输业和部分现代服务业发票必须为增值税发票的通知

各分、子公司及项目：

根据财政部、国家税务总局财税（2013）37号文件《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》的精神，自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。按《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》第二章第8条之规定：陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务、管道运输服务、研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务等为增值税应税服务。

据此，公司所属各单位从2013年8月1日起因以上增值税应税服务而取得的发票必须是增值税发票，特别是有形动产租赁服务、陆路运输服务、信息技术服务、鉴证咨询服务。提供服务方若是一般纳税人，其必须提供增值税专用发票，若是小规模纳税人，则提供增值税普通发票。

公司所属各单位应严格执行，以免给公司带来相应的税务风险。

- 协作队伍履约保证金管理办法

第一章  总则

第一条  为了更好地规范管理协作队伍，降低施工风险及诉讼风险，本着合作共赢的原则，促进协作方认真履约，特制定本办法。

第二章  履约保证金的收取比例

第二条  所有协作项目均按协作合同约定足额收取协作方现金履约保证金。

第三章  履约保证金的缴纳

第三条  协作方须按合同约定将现金履约保证金足额缴纳至公司指定银行账户。

第四条  财务部门开具的协作队伍足额缴纳履约保证金的有效收据是协作方与公司签定正式协作施工合同的必备要件，据此合同才能正式签定，合同签定后才能进场施工。

第五条  若协作方在公司范围内上一项目已办理工程或劳务结算，现又继续与公司签定新的协作施工合同时，其在上一项目的应收款项经公司同意可以列转为新项目的履约保证金，视同缴纳，不足部份用现金补足。

第四章  履约保证金的账务管理

第六条  分公司或项目应在履约保证金科目内核算，并建立备查账薄。

第五章  履约保证金的退还

第七条  协作队伍在履约完毕且无任何遗留问题，我方在协作项目交工验收后一个月内全部无息退还协作队伍的履约保证金。

第八条  退还履约保证金时，必须履行各相关部门的签字审批确认程序，凭签认完毕的审批表到项目或分公司财务部门退还履约保证金。

第九条  退还履约保证金时，由财务部将款项划拨至项目或分公司银行账户，由项目或分公司支付。

第十条  若协作队伍未完全履约或在履约过程中有违约情形，给公司造成损失的，在履约保证金中扣除相应损失金额。

- 附则

第十一条  本办法自颁布之日起实施。

附：履约保证金退还审批表

附件：

| 履约保证金退还审批表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 协作单位： 履约保证金金额： |  |  |  |
| 序号 | 部 门 | 意 见 | 负责人签字 |
| 1 | 项目工程科 |  |  |
| 2 | 项目机材科 |  |  |
| 3 | 项目财务科 |  |  |
| 4 | 项目经理 |  |  |
| 5 | 分公司工程处 |  |  |
| 6 | 分公司财务处 |  |  |
| 7 | 分公司总经理 |  |  |
| 8 | 工程管理部 |  |  |
| 9 | 财务部 |  |  |
| 10 | 公司领导 |  |  |

- 每季度召开经济活动分析会的
管理办法

企业经济活动分析，是运用各种经济指标和核算资料，对企业的经济活动过程及其成果进行分析研究，提高经济效益和管理水平的一种管理活动。它能促使企业全面完成生产经营计划，督促企业的经营活动遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，有效控制生产经营过程中的各种风险，提高管理人员素质和经营管理水平。

根据公司2013年第一次和第二次办公会议精神的工作部署，明确要求各分、子公司及项目每季度末必须召开一次经济活动分析会，并形成经济活动分析报告（项目也可根据实际情况每月进行经济活动分析）。具体操作流程如下：

1、1—3季度末于25日项目应进行工程结账和材料盘点。年末结账和盘点基准日为12月31日。

2、由各项目经理牵头，于25—26日召集项目工程、材料、财务及其他相关部门人员对项目当期的生产经营进行经济活动分析，并由各项目财务负责人整理成项目季度经济活动分析报告，最迟于29日上报分公司。分公司将所属各项目的经济活动分析报告进行汇总上报公司财务部备案，并由各分公司总经理在公司的经济活动分析会上作汇报阐述。

3、经济活动分析的内容至少应包括以下八个方面的事项。

⑴、项目生产和经营情况。包括工程进度、产值、计量和变更等。

⑵、项目上缴公司各种费用、汇回资金以及占用公司资金情况。

⑶、项目资金使用情况。包括支付民工工资、协作队伍工程款、机械设备相关费用、材料款、经理部费用等。

⑷、项目成本情况。包括项目与协作队伍结账情况，材料和机械设备的情况，以及预计项目总成本情况等。

⑸、非生产性开支情况。

⑹、债权债务清理及催收。

⑺、公司相关管理制度的执行情况。

⑻、项目存在的主要问题及潜在的风险，并提出解决办法。

希望通过常态化的经济活动分析，增强公司全员参与管理的意识和成本意识，各级管理者都心中有数，风险才能可控，效益才能实现最大化，管理者的综合素质和管理水平也随之提升。

- 工程项目尾期财务管理办法

第一章  总则

第一条  工程项目尾期主要是指工程完工后，存在工程变更，业主还未进行终期支付，国家未对其审计，质量保证金等也未退还，未办理竣工决算的工程项目。

第二条  为加强工程项目尾期财务管理和监督，防止资金流失，杜绝违纪违法现象的发生，特制定本办法。

第二章  债权债务清理

第三条  对协作单位的工程、财务结算在工程完工后一个月内完成，同时有项目经理、工程、机材、财务等部门会签，协作单位签字确认。

第四条  认真清理债权债务。债权要落实责任人限期收回，债务要与对方核对清楚，防止超额支付。

第五条  项目财务人员不能擅自对外出具盖有财务专用章的欠款情况说明书。

第三章  款项的支付

第六条  工程尾期支付款项时，要严格按照人民银行制订的《支付结算办法》的相关规定执行，用转账或电汇方式支付款项，不能用现金支付大额资金。

第七条  款项支付手续要齐全，必须要有项目经理亲笔签字，不允许一人操作，至少要二人以上监督支付。

第八条  在对协作单位进行最后一次结算支付时，应由协作队伍法定代表人或其合法授权人出具书面的确认书，确认与其债权债务已完全了结，无任何经济纠纷和遗留问题。

第九条  项目尾期的费用报销，除了项目经理签字认可外，分公司财务处要予以审核，防止不合规费用报销的现象发生。

第四章  账户和财务专用章管理

第十条  工程尾期除业主要求或其他特殊情况必须保留银行账户外均应销户，并将余款转回公司本部。

第十一条  项目结束撤销经理部后，要及时将财务专用章及银行印鉴交回分公司财务处妥善保管。当项目收回所有款项后再将财务专用章及银行印鉴交回公司财务部，再由财务部交回办公室统一保管直至销毁。

第五章  财务档案的管理

第十二条  在业主办完最终支付后，应及时将签有外出经营地税务机关意见的《外出经营税收管理证明》交回公司财务部。

第十三条  分公司要及时核实审查项目尾期债权、债务收支情况，成本费用开支情况，及时并账至分公司机关。

第十四条  及时清理财务档案，记账凭证、账簿装订成册，相关文件要归档。财务档案要置于安全的地方，项目财务负责人对档案的安全性负责，项目尾期档案要移交给所属分公司财务处，并履行移交手续。

第六章  附则

第十五条  各单位要特别加强项目尾期财务管理工作，防止违纪违法事项发生。对利用尾期管理中饱私囊，给公司造成损失的，要追究其经济责任和行政责任，情节严重的，要追究其法律责任。

第十六条  本办法自公布之日起开始实行。

- 关于强调材料采购合同停止按吨天等方式支付利息的通知

各公司、直管项目部：

经公司研究决定，在川路桥物[2011] 229号文的基础上，再次强调所有材料采购合同停止按吨天（或吨月）等方式支付利息，具体要求通知如下：

1、原合同条款含有先货后款按吨天（或吨月）支付垫款利息或者预期未付货款按天按比例支付滞纳金的，必须签订补充协议终止该条款或终止合同。2011年I2月1日后禁止在任何材料采购合同中使用此条款支付利息或滞纳金。

2、按先货后款方式进行材料采购的合同，供方自行考虑其垫资风险和费用，可直接在合同结算单价中体现，超期末付款的部分只能按中国人民银行同期贷款利率结算资金利息。

特此通知，请遵照执行。

- 关于加强材料采购合同管理的
补充通知

各分公司、项目部：

为进一步加强和规范公司材料采购合同管理，根据上级审计意见和要求，结合公司的管理制度和实施办法，现将各项目部在材料采购过程中合同答订的有关事宜作如下通知：

1、原则上材料采购合同应与有法人资格的单位（或有法人资格单位授权的分公司）签订合同。

2、若政府通过拍卖等方式（如地材等）将材料的开采和销售转卖给个人，而个人来注册公司的，项目部可与个人在工商部门注册的个体户签订合同。

3、严格审核材料发票，须为合同签订单位开具的真实发票，不得接受其他公司开具的材料发票，运输发票可由运输方开具。

4、合同条款变更及价格调整（如建筑钢材等按网价或出厂价同步调整除外）须报上一级单位审核批准后方可执行。

特此通知。

- 周转材料使用管理办法

为进一步规范周转材料的验收、摊销、处置的过程管理，加强周转材料的利用，降低工程成本。请各分公司、项目对各自管理的周转材料进行一次彻底的清理，现将具体要求安排如下：

一、凡是已采购周转材料未办理验收的单位立即对周转材料进行清理，并办理验收手续，及时入账。

二、周转材料费用的摊销：可再次利用的通用周转材料可按具体情况分2-3个项目摊销；不可再次利用的周转材料可在一个项目内分期摊销。

三、对费用已摊销完毕，仍可以使用及不可使用的周转材料进行实物建账管理。

四、周转材料进行转移时，调出方须办理出库手续，调入方须办理入库手续。并根据出库及入库手续进行下账及上账管理。

五、严重变形或确认不能再次使用，及需要就地处理的周转材料，须经所属分公司同意，并上报公司审批同意后进行处理。

- 关于规范外租设备租赁合同
审批权限的通知

各分公司、各项目经理部：

为加强外租机械设备的使用管理，规范外租设备租赁合同条款，纠正以往存在的外租设备停机期间计算租金、月租设备计算超时费用等不合理或违规条款，提高租赁设备的使用效率，现将有关事项通知如下：

一、关于机械设备租金：公司要求项目在签订设备租赁合同时，能按完成工程数量计算租金的，必须以完成工程数量计算租金；不能按完成工程数量计算租金的，要根据项目的实际情况设定一个月最低工作台班数，达不到这个工作台班数的就应减免部分月租金。

二、关于外租设备租赁合同审批权限：

1、租赁期限在1个月以内的临租设备，项目起草的租赁合同经项目相关部门审核，报项目经理审批后方可签订；合同签订后当月内报分公司物资设备处备案。

2、租赁期限在1个月以上6个月以内且租赁合同总金额在30万元以内的设备租赁合同，须经分公司物资设备处及相关部门审核，报分公司主管领导审批后由项目部签订；合同签订后当月内报分公司物资设备处和公司物资设备部备案。

3、租赁期限在6个月以上或租赁合同总金额在30万元以上的设备租赁合同，须经分公司、公司审核同意后由项目部签订。合同签订后当月内报分公司物资设备处、公司物资设备部备案。

4、凡是分公司项目需续租的设备，在申请时必须说明续租原因，并经公司审批后，其续租合同方能签订。合同签订后当月内报分公司、公司物资设备部备案。

请各单位务必严格遵照执行。

- 关于加强设备安全使用管理的办法

为保障项目施工生产的顺利进行，保证公司机械设备的使用安全，预防设备事故和安全事故的发生，请各分公司、项目经理部除了加强对所管辖机械设备的维修保养外，要进一步加强机械设备的使用安全管理，具体要求如下：

- 各项目必须制订设备安全使用应急预案（即包括车（机）身安全、交通安全在内的突发事件应急处理预案），并应组织机驾人员和其它相关人员一起集中学习预案内容，相互交流一些常见机械事故、安全事故的应急处理措施。

- 项目要加强设备管理人员和机驾人员安全管理使用设备的思想教育学习，增强人员安全使用设备的意识。

- 设备二保时需对设备全部的橡胶油管、电气线路进行检查并形成记录，预防油管因老化而在使用中爆裂，电气线路因绝缘不好搭铁、短路，造成火灾。

- 项目前后场施工现场要配备一定数量的灭火器，且需安排人员随时检查其有效性并形成记录；行驶车辆必须随车配备灭火器一个（大车配备的灭火器至少应为2KG以上），驾驶员应随时检查其有效性。

- 机械设备工作前要加强例行检查，对行驶车辆，例行检查应包括发动机周围的油管和线路。

- 关于规范公司非生产性车辆管理的通  知

各分公司、各项目经理部：

按照公司加强管理、提高效益的要求：为规范非生产性车辆租赁管理，进一步降低非生产性开支，现要求各分公司在2013年1月底前，对租用的非生产性车辆进行清理。该退租的应立即退租。若项目因工作确需租用的非生产性车辆，必须重新报公司审批。从2013年2月起，凡未经公司审批同意租用的非生产性车辆，一律不得支付租金。

请各单位严格遵照执行。

- 关于强化设备租赁及材料管理的通知

各分公司、各项目经理部：

为了进一步强化设备租赁和材料管理，减少设备租赁，提高设备利用率，节约施工材料成本，公司就设备租赁和材料管理作如下补充规定：

一、设备租赁管理

1、对于双包协作的工程项目，公司原则上不为项目租赁设备，设备使用费由工程管理部门按规定核算后在协作单价中体现。

2、对于单包协作的工程项目，原则上公司有的设备必须优先配置，若确需租赁的，由工程管理部门按工期核算出设备使用费包干使用。公司不允许项目租赁设备超期使用。设备租赁程序按公司现有报批程序办理。

3、各项目设备管理部门必须对进入项目的所有设备进行有效管理，执行设备管理制度和登记检查制度，按时对设备进行单机单车核算。定期对设备进行安全性能检查，督促完成设备的维修保养任务以提高完好率和利用率，建立保养维修台账。项目要高度重视对特种设备的安全管理，使用前必须证照齐全，报检合格后才能使用。

二、材料管理

1、对于只包工不包料的单包工程协作单位，项目部机材科须严格凭工程科签认的核料单发料；单包工程协作单位领料人员须具有合同签订单位法定代表人的书面委托。同时，要建立协作队伍领用材料台账，每月项目部工程科应根据所完成的实物工程量核对单包工程协作单位领用材料是否超耗，如果发现超耗，应暂停支付已结算的劳务费，并查明原因。

2、对包工包料的双包工程协作单位，项目部机材科须定期（每月）查询、收集协作单位施工过程中形成工程实体的材料实际消耗数量，并将收集的材料实际消耗数量提交工程科与应耗数量进行对比，防止偷工减料，影响工程质量。对双包工程为协作单位代供材料，除应对照单包工程进行相应管理外，还应及时办理材料调拨（摊销）手续，避免漏扣材料款。

3、临时设施的材料管理，驻地、临时建场、施工便道、便桥等临时设施的材料使用，由项目工程科根据临时工程量大小，核算出各类所需材料数量后报项目机材科，机材科根据工程科提供的计划用量、时间组织材料进场，材料的领用由项目现场管理人员签字确认，机材科及时按摊销做好消耗台账。

4、周转材料管理。加工周转材料：可再次利用的通用周转材料可按具体情况分2-3个项目摊销；不可再次利用的周转材料可在一个项目内分期按季度摊销。租赁周转材料：按月按租赁合同对租金进行结算。由项目承担租赁费用，由协作单位保管使用的必须签订好保管协议，明确保管、遗失、损坏赔偿责任。

5、物资账务管理，按期与财务、库房核对帐、物，必须做到帐帐相符、帐物相符。对采购物资应及时凭入库单办理验收入账，对消耗材料要及时进行摊销，每月按时盘存不能已领代耗。

请各单位严格遵照执行。

- 关于大宗材料统招、统购、统供的
通  知

各分公司、各项目经理部：

经公司研究决定，自2013年12月1日起，公司各在建项目需要的大宗材料由川交公司下属单位四川冠成贸易有限公司统招、统购、统供。请各分公司、在建项目经理部按照川交公司物资管理办法的要求，于2013年12月10日前由各分公司统计汇总后向公司物资设备部提交2014年物资采购计划。

请各单位严格遵照执行。

- 工程管理办法

第一章   总    则

第一条  为了进一步规范项目管理，提高项目管理水平，根据公司“三个集中”、“四化管理”要求制定本办法。

第二条  公司对项目实行目标责任制、风险抵押承包制、全承包的管理模式。

项目经理与公司签订相应的目标责任书，并以此作为公司对项目经理的考核依据。

第三条  工程项目实行项目经理负责制，项目经理在公司授权范围内行使管理权限，承担管理责任，项目支部书记及纪检监察小组行使监督权，实行双签字制度，项目必须严格执行公司的各项规章制度，重大事项由项目班子集体决策。 分公司组织项目进行生产管理，并按公司管理制度对项目进行监督管理，对项目经营成败承担管理责任。

第四条  项目定岗定员、单机单车核算、设备管理、成本、合同管理等按公司相关办法执行。

第二章   项目经理部的组建

第五条  项目经理部（以下简称项目部）的组建：

项目部组织机构：经理、总工、综合办、安保科、工程科、财务科（含合同管理）、机材科、质检科（含试验室）。

第六条 项目经理的基本条件和产生办法

（一）基本条件

1、项目经理须德才兼备，政治思想素质较高。

2、项目经理原则要求取得建设部颁发的建造师资格证书、安全生产资格证书，其资格等级要符合相关规定要求。

3、从事工程施工管理工作五年以上，且近三年内负责或参与管理的项目未发生过重大质量、安全责任事故，无因为管理不善造成亏损的情况，无违法乱纪的行为。

4、具有一定的专业技术知识和丰富的管理经验，具有较强的组织和协调能力，有较强的领导能力，具有将企业文化融入项目的能力。

（二）项目经理的产生

项目经理由人力资源部会同工程管理部和分公司推荐，也可通过竞聘等方式产生，由公司任命。

第七条  项目总工程师、副经理、财务负责人的产生

（一）项目总工程师、副经理的产生办法与项目经理产生办法相同。

（二）财务负责人由公司确定。

第八条 项目部其他人员由项目班子提出建议，分公司决定；公司员工也可自荐进入项目。

第三章   分公司和项目部的职责

第九条  分公司的职责：按公司管理制度组织、协调、控制项目生产，指导、解决项目管理存在的问题，对项目经营成败承担管理责任。

（一）与项目班子一起，考察施工现场、研究合同、图纸、与业主监理沟通，协助技术质量部审查、批复项目的施工组织设计和重大施工技术方案，并按该方案科学、合理的指导项目管理。

（二）做好协作队伍的引进、考察等工作。

（三）根据公司决定委派项目经理、总工、副经理，并根据项目班子建议确定其余部门人员。组织、安排与项目经理签订目标责任书，根据目标责任书收取项目应缴费用。

（四）协助公司办理履约保函、预付款保函等相关财务手续。

（五）协助工程管理部核定项目工程标前成本、目标成本、年度计划，控制好非生产性开支额度等。

（六）按公司收方结账管理办法要求进行结算管理，对项目上报的结算进行定期审核，并按要求做好审核通知单。

（七）按公司要求对公司下发的项目协作限价进行监督执行，提倡分公司在公司限价范围内做第二次限价，并报公司工程管理部备案。

（八）会同公司及项目参与物资设备的供方调查和采购工作。

（九）指导项目对项目质量、进度、安全、成本、文明施工、文化建设等方面的管理。

（十）组织并实施项目风险抵押制，对项目财务状况和过程管理进行全面监控。

（十一）分公司按公司制度对项目进行日常管理，分公司每季度对所管项目工程管理情况形成书面管理评估报告上报给公司领导和工程管理部。

（十二）对不称职的项目经理、总工、副经理、财务负责人有权建议公司予以撤换，对项目其他不称职人员有权直接撤换。

（十三）协助公司纪检监察部门查处工程项目管理中的违法、违规行为。

（十四）项目完工后，分公司应及时安排项目完成退场各项工作，督促项目向公司清缴应缴费用、督促项目办理完成交工验收报告和上交竣工资料。

第十条  项目部的职责和权限

（一）项目部的责任

1、严格执行国家法律、法规及公司各项规章制度，代表公司履行合同，对项目的进度、质量、安全、成本等负责。

2、按公司、分公司有关规定及时准确地报送各种报表，自觉接受公司职能部门的领导、业务指导及监督；若遇重大问题、紧急情况等突发事件应及时报告。

3、项目部必须严格按公司工程管理办法对项目进行工程管理；严格执行公司的各项规章制度。

4、全面履行合同，协调与业主、设计单位、监理单位、地方关系及其它相关单位的关系。

5、收集各类物资供方资料，按公司制度报批，经批准后才能实施物资采购。项目每月将物资的采购、使用情况以报表的形式向分公司、物资设备部报告，并在项目进行厂务公开。

6、每月25-30日前对协作单位的工程量进行结算，分包单位所属的务工人员按公司协作队伍务工人员管理办法进行管理。

7、项目部每月向分公司上报项目管理月报表。

8、项目部人员工资奖金发放标准必须在目标责任书规定的工资总额范围内。

9、自觉接受公司委派的财务负责人和项目纪检监察小组的监督检查。

10、项目原则上只能使用公司的设备并对公司设备做好日常保养及维护；若需外租，须报公司审批，并须及时将租赁设备运行和结算情况报分公司物资设备处。

11、按照业主的要求，完成项目的交竣工验收以及竣工资料的编制工作，及时向公司报送交竣工验收报告和一份完整的竣工资料及电子文档。

12、认真配合纪检监察审计部门对项目开展的各项审计，在终期支付后一个月内，完成所有债权债务的结算工作，并将财务工作移交到所属分公司财务处。

（二）项目部的权利

1、生产指挥权：对施工组织（大型施工组织除外）、工程进度、技术、质量、安全管理等具有决策权。

2、资金使用权：由公司财务部集中管理资金，实现“收支”两条线。按资金使用权限审批使用资金。

3、分配权：对项目部人员薪酬有分配权。但不超过公司下达的含量工资标准。

4、人事权：对项目部的管理人员和普通职工的聘任和解聘有建议权。

第四章  项目经理年薪制

第十一条  公司对项目经理实行年薪制。依据工程规模和路基、路面来确定项目经理的年薪标准。

（一）合同净价在5000万元以下的项目，经理年薪：路面8万元/年，路基9万元/年。

（二）合同净价为5000万元～1亿元的项目，经理年薪：路面9万元/年，路基10万元/年。

（三）合同净价为1亿元～2亿元的项目，经理年薪：路面10万元/年，路基11万元/年。

（四）合同净价为2亿元～3亿元的项目，经理年薪：路面11万元/年，路基12万元/年。

（五）合同净价为3亿元以上的项目，经理年薪：路面12万元/年，路基13万元/年。

对于特殊项目（如外部环境复杂、高原等）可通过公司讨论适当增加项目经理年薪。

第十二条  项目总工、副经理的基本年薪按项目经理基薪的0.8倍计算确定。

第十三条  项目合同净价与项目决算收入不一致的，以竣工审计收入为准。

第五章   项目经营目标责任制及风险抵押责任制

第十四条  公司对项目实行目标责任制，对项目部下达成本目标、协作限价。以及上缴公司管理费等目标，公司与项目经理签订目标责任书。

（一）项目经理按目标责任书进行考核、奖惩。

（二）项目经理中途因工作需要调离项目，由公司对其进行离任审计，其绩效奖励按公司审计结果计算；若因其它原因被公司中途免职或自动离岗、离职的，只领取按基本年薪标准计算的月薪。

第十五条  项目部全员参与风险抵押承包。风险抵押金总额为项目经理年薪的7-10倍，项目根据实际情况在规定范围内自行选择上缴倍数。缴纳风险金的比例为：项目经理为风险抵押金总额20%-30%，其他人员缴纳比例由项目部报公司批准。

在公司与项目签订目标责任书后1个月之内项目部须将风险抵押金全额交至财务部。

第十六条  项目工程结束后，由公司内部审计确定项目盈亏，风险抵押金按下列情况处理：

（一）项目达到“目标责任书”要求，全额退还风险抵押金本金和利息。

（二）未达到“目标责任书”要求发生成本亏损（含增亏）的，发生欠缴综合管理费（以最终核定结果为准）时，当欠缴率X≤10%(X=1-实缴管理费/应缴管理费)，不扣减风险抵押金；当X>10%时，扣减风险抵押金=应缴综合管理费×0.9-实际缴纳综合管理费，直到风险抵押金扣完为止。如发生重大亏损，应对主要管理人员追究相应的责任。

目标责任书奖罚规定适用于缴纳风险抵押金的相关人员，项目其他人员的奖罚按公司和集团其它相关办法执行（或另行规定）。

第十七条  项目完成目标责任书要求后有节余的，公司按以下情况处理：

（一）目标奖励金额=（基本奖励+实现利润奖励）×目标考核分/100分。

1、基本奖励部分   是指项目完成公司下达的目标任务的奖励，在签订目标责任书前由公司、分公司共同协商确定，项目完工经公司内部审计后兑现基本奖励的70%，待业主组织的国家审计完成后奖励剩余部分。

2、实现利润奖励部分  是指项目完成公司下达各项目标任务，上缴各项管理费后的赢利。项目完工经公司内部审计后兑现利润奖励的70%，余下部分待业主组织的国家审计后奖励剩余部分。

对实现利润部份的奖励实行梯度累加计算：

实现利润A=0万元～300万元，实现利润奖励 L=A×25%；

实现利润A=300万元～500万元，实现利润奖励 L=300×25%+（A-300）×30%（万元）；

实现利润A=500万元～700万元，实现利润奖励 L=300×25%+200×30%+（A-500）×35%（万元）；

实现利润A>700万元，实现利润奖励 L=300×25%+200×30%+200×35%+（A-700）×40%（万元）。

目标奖励金额不超过风险抵押金总额的3倍。项目根据风险抵押金缴纳比例进行分配。如项目大幅赢利，公司专题研究设特别贡献奖予以奖励。

第六章   全承包制

第十八条  全承包制适用于工程规模较小、工期短的项目，公司核定上缴综合费后承包给项目部，由项目部自负盈亏，公司对项目工期、质量、安全、财务等实施监控。

第十九条  实行全承包制的项目须向公司缴纳合同净价5%的履约保证金后，公司方与项目部签订承包合同。

第七章   项目成本及限价管理

第二十条  逐步建立川交公司企业定额。工程管理部应组织各分公司工程处、项目部采取各项措施收集、分析、整理各项成本数据，逐步建立公司科学合理的企业内部定额，为公司投标和项目的成本测算提供依据。

第二十一条  项目成本目标、协作分包限价及综合管理费的测算。工程管理部与项目部各自独立进行成本测算。项目部成本测算资料上报分公司审核；工程管理部的成本测算进行内部审核制。工程管理部参考项目部的成本测算形成初步意见，最终通过公司、分公司会议讨论决定项目成本目标、协作分包限价及综合管理费。

第二十二条  上缴综合管理费原则上以项目与公司签定的目标责任书中明确的综合管理费为准，如项目因设计缺陷等原因由业主提出的重大变更，或原成本测算主材单价与实际发生单价有重大差异的，可根据项目实际情况对综合管理费作调整；其余的如项目通过自身努力争取的变更等原因不做调整。

第二十三条  项目部管理费及人工工资在公司核定范围内使用。

第二十四条   公司对项目协作分包单价进行限价管理。所有的分包单价原则上必须在公司下达的限价范围内。

第二十五条 公司下达的各项成本目标，原则上不予调整，因实际情况发生变化，确需调整的，必须以文件上报公司批准后执行。限价内分包的单价要报公司工程部备案，超过限价的分包单价必须报公司审批后执行。

第二十六条   施工过程中，工程变更设计、索赔通过项目部自身努力，取得明显效益的，由项目部提出，经公司审核和批准，可对相关人员进行适当奖励。

第二十七条 公司纪检监察部门和工程管理部要经常对项目限价执行和各项成本目标执行情况进行检查。

第二十八条  工程结束后，项目应办理各类物资、财产的评估、移交、退场事宜，积极办理工程变更、索赔、终期计量支付、竣工决算及催收工作，安排缺陷责任期内留守人员，并在预算内控制其费用。

第八章   项目工程分包及合同管理

第二十九条  公司对工程分包实行集中管理。严禁任何单位和个人不按公司制度私自确定工程分包。

第三十条，公司主要采取劳务分包的方式，在征得业主、监理同意后可进行专业分包。

第三十一条  严禁分公司、项目部将单项工程按工程部位、段落等进行肢解分包给同一协作单位，违规者一经查实，公司将对相关人员进行严肃处理。

第三十二条 工程分包要公平、公开、公正。各级工程管理部门在同级单位领导下经办工程分包事宜，并接受上级部门指导，各级相关部门参与。

第三十三条 工程分包：采用邀请比选及按限价分包两种方式；原则上采用比选制：即选择三家以上的协作队伍以限价为基础进行竞价，综合考虑报价、协作队伍的信用、实力等因素择优选用。特殊情况下或条件不具备时可以采用限价分包。

第三十四条  合同管理

- 合同的拟定：所有合同由项目部据合同谈判结果具体拟

定。

工程合同拟定的基本原则：

1、合同格式必须参照公司下发的合同范本；

2、签定合同的单价原则上必须在公司限价范围内；

3、合同关于质量、进度、安全、环保及暂扣款等内容的约定应响应业主招标文件的要求。

（二）工程合同的会签和审批：

经办部门审核工程合同后，各级审批单位实行部门会签制，由单位负责人审批。

实行分级审批原则：合同金额在200万以上的由公司审批；合同金额在200万以下的由分公司审批。

（四）合同的签订：

所有协作队伍与公司签定合同之前必需缴纳履约保证金，金额原则上按分包合同总价的5%缴纳（甲方有材料调拨的，计算基数应扣除甲供材料），特殊情况时，也可按协作合同的具体约定缴纳，现金担保应缴纳至各级审批单位的财务部门，分公司在收到现金担保后应及时交到公司财务部；履约保证金的退还应根据协作合同的具体约定执行，由项目部向合同审批单位提出申请，由公司财务部退还至指定账户。

经审批后的工程协作合同、工程分包合同、劳务分包合同，在协作队伍缴纳履约保证金后，项目经理根据财务上的收款收据与协作队伍进行签订，并加盖项目部行政用章。

原则上协作队伍应当在与项目部签订合同之后才能进场。

（五）合同的备案

项目工程合同必须按审批范围分别报公司、分公司合同管理部门备案。

（六） 合同的履行

合同履行过程中办理收方、结算、借支、领款、领取材料、租用设备等事项应由协作单位法定代表人办理，如由其他人代办，则应出具书面授权委托书，委托书原件作为合同附件留存项目财务部门，项目部工程、机材等部门各存一份副件备查。

项目部要及时进行收方结算，对协作队伍应做到有应付款才能支付，严禁超支付。项目部应严格按照公司下发的收方结帐管理办法的规定，做好收方结算、资金支付及民工管理。

项目部须严格履行生效的分包合同，双方变更、补充、终止或解除，必须履行书面手续并按权限报批，口头约定无效。合同或结算终止，应签订合同终止确认书及结算终止确认书。项目部必须及时上报分包方的履约情况，以便公司采取相应措施。

第三十五条  协作队伍的管理。

（一）公司全体员工均可以推荐协作队伍，公司原则上只引进具有满足资质要求的的协作队伍。

（二）各单位要提前将协作队伍的资质证书（要求公证）、授权委托书(要求公证)、法定代表人以及被授权人身份证复印件、公证书、业绩证明等材料上报相应审核部门（分公司工程处或公司工程部），推荐人应填写评价意见并签字。

（三）公司、分公司应对协作队伍进行考察、审核，主要考核相应证件的真实性、协作队伍的实力（协作单位的规模、注册资本等，必要时应当到工商部门进行查询，或者到协作队伍的办公场所进行实地考察。

（四）工程管理部应当建立协作队伍库（分公司建库的应每半年向工程部报告汇总），工程部、工程处应按公司《协作队伍资信管理办法》对协作队伍进行信用等级评价。信用等级高的协作队伍可享受同等单价下的优先被选权或减免保证金或给予一定奖励等优惠条件。

第三十六条 关于工程分包和劳务分包的未尽事宜，一律由项目部请示分公司或公司批复。

第九章   附    则

第三十七条  本办法自颁布之日起生效实施，原办法即行废止。

第三十八条  本办法由工程管理部负责解释，适用于四川川交路桥有限责任公司及其下属分公司、项目部。

- 收方结帐管理办法

第一章     总则

第一条   按“四化”管理要求，加强对收方结算的统一管理和过程控制，有效控制项目成本，避免收方结帐中出现错误和纠纷等系列问题，并明确相关人员的权责，特制定本管理办法。

第二条   本办法针对公司各项目（含输出型）。

第二章   机构与职责

第三条   项目进场后，项目管理人员应当阅读理解协作合同条款。积极协助公司或分公司完善合同的签定，必须做到先签合同且交纳履约保证金后进场施工。

第四条  进场后其合同的法定代表人或委托代理人必须在工地上履行职责，不能履行职责要求其出具委托书，指定委托代理人代其在工地上履行其职责，并报项目和分公司备案，其委托代理人无故或未向项目经理请假而未在工地现场的，根据项目经理的考勤，按5000元/天进行罚款。

第五条   各项目须成立收方结算小组，项目经理任组长，组员包括总工、财务会计、试验负责人、纪检小组成员、内业人员、工段长、施工员、领工员等人员，并将结算小组成员名单报回分公司审批备案。

第六条   项目必须每月进行结算，每月下旬为上报项目收方结账时间，对本月工程不能结账的自动转入下一月，但在每季度末必须结清所有能结清的账目。

第七条   项目每次现场收方时须所有结算小组人员参加，并签现场收方会签单（未参加的须说明原因）附于结算资料中（现场收方会签单样表附后）。每次结账后附详细的收方结帐资料、相关附图及原始记录表。

第八条   每月二十八日将所有结算资料经项目财务负责人和项目经理审核无误并签字确认后，上报回分公司工程处，经分公司工程处、财务处及分公司领导审核签认并出具结算审核通知单（结算审核通知单附后），满足结算要求后，按协作队伍付款制度对协作单位进行付款。

第九条   收方结算人员应本着对项目、分公司认真负责的态度，确保结算数量准确、真实，严禁虚报、假报。

第十条  试验负责人必须对结算的分项工程质量进行确认，对于存在质量问题或质量隐患的分项工程暂扣部分结算款或不予结算，待该分项工程进行了处理或返工，满足规范或设计要求后退还暂扣结算款或予以结算。

第十一条   项目结算人员因工作需要调离其它项目前，须将参与的结算项目全部办理完签字或交接手续。

第十二条   结账时结算工程以合同清单名称为准，并包含该项所涉及的全部合同工作内容及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。不得将该合同清单折分成若干子项进行结算，对于必须新增子项要求的在结算中说明原由。未列子项，其费用应视为已分摊在本协作工程的有关子目的单价或总额价之中。

第十三条   返工项目应说明原因并由分包方、项目收方结算小组人员签字附于结算单后并进入计帐凭证，结帐时结算数量以现场实际收方为准，收方数量原则上不超出设计数量。

第十四条  工程变更后新增的工作内容在结算时须附变更资料，及相应图表，包括增加、减少的工程数量并说明变更理由，以及变更由谁提出；结算单必须标明属于哪一个变更，是否批复，以及批复时间。

第十五条   隐蔽工程在施工时施工人员应认真做好原始记录，提前通知分公司人员参与收方工作，且经分公司、收方组和协作队伍双方签字确认，并要求附能反映收方尺寸大小的图片资料。

第十六条  涉及到如包工、材料单独结算和租用机械发生的费用，材料和机械须由机材部门提供相关的验收证明，人工出具双方签字的原始记录表。

第十七条  收方时结帐组成员必须参加现场收方。并且在现场原始记录表中进行签字，原始记录如有修改，修改人须在修改处签上本人名字和时间，同时要求协作方法定代表人或其书面授权人签字确认。

第十八条  未经分公司同意，任何人员不得将结帐资料交付给协作单位和个人，若发现将给予一定的处罚，并对此所发生的一切责任和纠纷由本人自行负责。

第十九条   结帐单要求协作或分包单位核对无误后签字，签字时必须是协作方法定代表人签字。若因其他原因其负责人不能签字的，须由其出具委托他人签字的授权委托书，并附于结帐单后。

第二十条   对所有的协作单位的每次结帐，都应在结帐单上注明“本次结帐内容、单价无误”；在项目最后一次结帐时，在结帐单上注明“该单位本次结帐为其在该项目最后一次结帐，所有帐目已按实际完成的数量和合同单价全部结清，无任何遗留问题”的说明，并签订终止合同书。协作队伍工程完工或提前退场后，须在一个月内结清其所有帐目。

第二十一条   在结帐过程中若发现与协作单位有勾结行为、超量结算、重复结算、虚假结算的，将追究相关人员的责任。

第二十二条  以上收方结算资料签字齐全后，项目必须对结算台帐及时进行完善，结算资料和台帐上报分公司时同时上报电子文档。分公司每月上报各项目结算台帐。

第二十三条  对于项目上报的工程结算,不符合要求的及时返给项目，对于弄虚作假的予以处罚。

第三章  协作队伍付款

第二十四条  项目对协作队伍完成结算后进行支付结算款时，要求必须遵循以下付款要求：

1）未签定协作合同的严禁进行借支。

2）先进行结算后才能进行付款。

3）付款时相关参与方要按同时到场委托关系履行好手续，要以代支付形式保证直接参与施工者得到工程款。

4）付款时优先保证民工工资的发放。

5）协作队伍如有与工程有关的外债，先偿还当地外债及材料款后再拨付剩余工程款。对于主要材料款项、设备租赁费等大额支付应代协作队伍支付给供货商，不能支付到个人帐户，除零星开支和民工工资外，不允许支付大额现金。

6）因不平衡报价的原因，如甲方或项目部认为协作队伍所施工项目后续工程单价存在有低于成本价的，甲方可在先期付款中扣留一部分工程款，以确保后续工程施工的资金投入。

四川川交路桥有限责任公司
    项目部    结算审核通知单

该项目于     年   月   日交回    份结算资料，根据公结算管理办法的相关规定对其进行审核，审核情况如下：

1、项目合同：（检查内容要求说明：查看是否签定合同，合同是否合规，本次结算的内容是否包含在合同内，未包含在内是否完成补充协议）

2、协作单价：（检查内容说明：协作内容是否与协作单价内容一致，有无拆分，是否与合同一致，是否在公司限价范围内）

3、签字情况：（检查内容说明：签字是否齐全，是否为合格工程）

4、结算数量：（检查内容说明：审核其计算方法是否正确，审核计算数量是否有误，以及对数量的修改说明，要求以审核结算为最终结算数据）

5、结算金额：截止本次结算项目已累计完成产值       万元。本次结算为第   次结算，结算金额为    万元，累计结算金额为      万元。协作队伍：本次结算为第   次结算，截止本期已累计结算        万元

6、如协作队伍为第一次结算，请说明协作队伍资质情况，是否满足公司的资质要求。

- 合同终止确认书

本人（本组织）于     年       月至      月在              工程项目参与施工的工程              已全部完工。经本人（本组织）复核，对所结算的工程数量（或材料数量）、结算单价及支付款项无异议，即无任何遗留问题，在该项目的所有合同全部终止。

协作队伍名称（盖章）：

法定代表人或委托人：

年   月    日

- 末次结算终止确认书

本人（本组织）于     年    月至      月在              工程项目参与施工的工程              已全部结算完毕。经本人（本组织）复核，对所结算的工程数量（或材料数量）、结算单价及支付款项无异议，即无任何遗留问题，在该项目的所有结算全部终止。

协作队伍名称（盖章）：

法定代表人或委托人：

年   月   日

该单位本次结帐为其在该项目最后一次结帐，所有帐目已按实际完成的数量和合同单价全部结清，无任何遗留问题。

项目名称：                      项目经理：

年   月  日

- 四川川交路桥有限责任公司
       项目目标责任书

为了加强公司对项目的管理，充分调动项目主要人员（指参与责任担保的人员，下同）的积极性，保证公司对项目各项目标的实现，使项目综合效益最大化，根据集团和公司相关规定，特制定     项目目标责任书。

一、责任目标

1、工期：达到合同工期要求；

2、质量：无重大质量责任事故，竣工验收后质量综合评分土建项目达到93分以上，路面项目达到95分以上；

3、上缴综合管理费用（实现目标利润）：按工程结算收入的

计      万元缴纳。在项目运行期间，综合费原则上按计量支付比例上交。

上缴综合管理费原则上以项目与分公司签定的目标责任书中明确的综合管理费为准，如项目因设计缺陷等原因业主提出，发生了重大变更或原成本测算主材单价与实际发生单价有重大差异的，可根据项目实际情况对综合管理费作调整；其余的如项目通过自身努力争取的变更等原因不做调整。

4、物资设备管理：达到公司关于物资设备管理制度的要求；

5、信誉等级评价：达到A级以上（含A级）；

6、行政开支：达到公司关于行政开支相关制度要求；

7、安全管理：达到公司关于安全生产管理制度要求；

8、精神文明建设：达到公司精神文明建设相关要求；

9、合同管理及制度执行：达到公司关于合同管理、工程管理相关制度的要求；

10、职工收入与员工培训： 工资总额（项目整个合同工期内）控制在      之内，达到公司关于员工培训方面的具体要求。

11、纪检和党风廉政建设：达到公司关于党风廉政建设方面的具体要求。

二、考核、奖励和处罚

1、考核办法见下表：

| 序号 | 考核项目 | 权值 | 考核分 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现目标利润 | 0.15 |  | 财务部 |
| 2 | 合同管理及制度执行 | 0.15 |  | 工程管理部 |
| 3 | 工期 | 0.05 |  | 工程管理部 |
| 4 | 信誉等级评价 | 0.05 |  | 工程管理部 |
| 5 | 质量 | 0.10 |  | 技术质量部 |
| 6 | 安全管理 | 0.10 |  | 安保部 |
| 7 | 物资设备管理 | 0.10 |  | 物资设备部 |
| 8 | 行政开支 | 0.10 |  | 办公室 |
| 9 | 纪检和党风廉政建设 | 0.05 |  | 纪检监察部 |
| 10 | 职工收入和员工培训 | 0.10 |  | 人力资源部 |
| 11 | 精神文明建设 | 0.05 |  | 党群工作部 |
| 说明：考核细则由各职能部门制定，按100分制进行考核，考核分为部门评分乘以权值。 |  |  |  |  |

项目如未实现核定的综合管理费，实行一票否决。

2、奖励办法：

项目目标奖=（基本奖励（实现目标利润）+超额目标利润奖励）×考核得分/100。

基本奖励定为    万元（是指项目完成上缴综合管理费后的奖励），由公司专题会议讨论决定。

实现超额目标利润奖励按以下方法计算确定：实现超额利润A=0万元—300万元，实现超额利润奖励 L=A×25%；实现超额利润A=0万元—500万元，实现超额利润奖励 L=300×25%+（A-300）×30%（万元）；实现超额利润A=0万元—700万元，实现超额利润奖励 L=300×25%+200×30%+（A-500）×35%（万元）；实现利润A>700万元，实现超额利润奖励 L=300×25%+200×30%+200×35%+（A-700）×40%（万元）。

总的奖励金额不超过风险抵押金总额的3倍。项目根据风险金比例进行分配。如有项目获利大幅超过测算的指标，公司专题研究设特别贡献奖予以奖励。

3、惩处办法：

发生欠缴综合管理费（以最终核定结果为准）时，当欠缴率X≤10%(X=1-实缴管理费/应缴管理费)，不扣减风险抵押金；当X>10%时，扣减风险抵押金=应缴综合管理费×0.9-实际缴纳综合管理费，直到风险抵押金扣完为止。如发生重大亏损，应对主要管理人员追究相应的责任。

本责任书奖罚规定适用于缴纳风险抵押金的相关人员，项目其他人员的奖罚按公司和集团其它相关办法执行（或另行规定）。

三、责任担保

为了加强项目主要人员的责任心和风险意识，根据集团和公司有关规定，并结合本项目实际，项目主要人员共须交纳     万元风险抵押金（风险抵押金交纳总额为项目经理年薪的7-10倍，项目根据实际情况在规定范围内自行选择上缴倍数），务必于项目签定目标责任后1个月之内交到公司财务部。

四、本责任书未尽、未详事宜，按公司其它相关规定执行，无规可依者，由公司与项目协商处理。

公司领导：

分公司总经理：

项 目 经 理：

年    月    日

- 关于规范项目管理、规避法律风险的紧急通知

各分公司、项目部：

近期，公司在项目检查中发现一些项目管理极不规范，超支付、不签合同就进场施工、对外乱担保、不按合同结算等现象较为突出，给公司带来了极大的法律风险。为进一步规范公司项目管理，最大限度地防范管理风险，经公司研究，针对项目管理的现状，特制定以下项目管理基本原则和禁令，请各单位务必遵照执行。

一、禁止施工协作队伍(含劳务分包、专业分包、转包单位)在未完善合同手续(签订合同并按约缴纳履约保证金)的情况下进场施工。

二、严禁项目部超过财务部门账面应付账款（不含预结算）余额支付款项 (含委托支付和代支付)。

三、禁止项目部代替协作队伍签订合同或者为协作队伍提供任何形式的担保。若确因工作需要，必须报经公司批准后方可实施，项目部必须指派专人对该合同履行进行全过程监控与风险防范。

四、合同签订必须坚持以下基本原则

1、采购合同中“逾期付款违约金”条款的约定

采购合同逾期付款的违约金不得超过未付款项的中国人民银行公布的同期银行基准利率。

2、合同履行地(交货地)的约定

合同履行地(交货地)为工程项目所在地，不得约定为其他地方或代办运输。

3、合同争议处理方式的约定

合法有效的合同既可以约定诉讼解决争议，也可以约定仲裁解决争议。若合同实质属于工程转包或者违法分包的，必须约定仲裁解决争议；

合同约定诉讼解决争议的，管辖法院必须约定为公司所在地法院；

合同约定仲裁解决争议的，仲裁机构必须约定为成都市仲裁委员会。

4、工程合同预付款的支付

原则上不支付预付款。如遇特殊情形确需支付的，须经公司批准。绝对禁止向个体户或销售经营部支付任何预付款项。

五、工程合同审批必须坚持以下基本原则

1、工程合同签订的审批权限

工程合同金额在200万元（含200万元）以下的，由项目部报经分公司合同评审后签订；签订的合同1个月内报分公司、公司工程管理部门备案。

工程合同金额在200万元以上的，由项目部报分公司，经分公司评审同意后报公司审批后签订；签订的合同1个月内报分公司、公司工程管理部门备案。

严禁通过肢解合同金额等任何形式规避合同签订的审批权限；

严禁在合同未经审批前签订合同或实际履行合同；

绝对禁止违背合同评审意见或合同评审条款签订合同。

2、工程合同变更（含结算）的审批权限

合同变更(不包括仅含数量的变更而单价不变的变更)金额（包括结算变更金额）在30万元（含30万元）以下的，由分公司研究决定；

合同变更(不包括仅含数量的变更而单价不变的变更)金额（包括结算变更金额）在30万元以上的，必须报经公司研究决定；

合同主要条款的变更必须报原合同审批机构批准。

六、结算资料的管理

严禁将未经项目部合同、工程、机料、财务部门共同会签，并经项目经理签字确认且加盖项目部印章的结算资料的原件或者任何形式的复印件交给合同对方当事人或任何第三人；

禁止项目管理人员向合同对方当事人提供单方面的统计资料、结算资料或内部文件资料。

七、民工工资的管理

项目民工工资管理严格按照公司相关管理规定执行；

工程款到位后，优先监督或代为发放民工工资，严禁在未按公司规定支付民工上月工资的情况下，对协作单位支付其他任何款项。

八、设备的管理

所有进入施工现场的设备(含公司自有设备、外租设备和协作单位设备)必须证照齐全，操作人员具有相应的资质和能力；

严禁不合格设备或不合格机驾人员进入施工现场；

项目机料部门必须留档备查。

九、印章的管理

绝对禁止将印章交给非公司正式管理人员保管；

绝对禁止加盖印章的空白纸张外流。

本《通知》自下发之日起执行。若有违反本《通知》规定的原则和禁令的，公司将严肃处理。若因故意或重大过失给公司造成较大损失的，将移送司法机关追究责任。

- 关于进一步规范项目管理规避法律风险的通知

各分公司及项目部：

根据公司“三个集中”和“四化管理”的基本要求，结合公司近期发生的诉讼案件、非诉纠纷等的特点，为进一步规范项目管理，规避潜在的法律风险，现就公司在项目管理过程中极易引发法律纠纷、集中突出的事项做出要求，请务必遵照执行。

一、严格执行公司《关于规范项目管理、规避法律风险的紧急通知》（川交公司[2012]398号）的各项要求。

二、及时履行已生效判决中应由公司承担或履行的义务。因全国法院被执行人信息查询网中可以准确查询全国范围内被执行人曾经或正在被执行的具体信息，若公司不及时履行已生效判决中应由公司履行的义务，一旦申请人向法院提出执行申请，不论公司是在申请人提出执行申请后主动履行义务还是被法院强制执行，公司被执行的相应信息都将在该网站上予以显示。同时，公司被执行的信息会对公司社会信誉带来一定程度的负面影响，如公司在某些省市的投标经营活动、公司在银行的财务信用评价等。此外，强制执行还将增加公司的额外费用负担，如公司将额外承担强制执行费用以及迟延履行期间的双倍债务利息等。因此，各分公司、各项目应在生效判决、裁定等法律文书规定的期限内履行法律文书所确定的义务（含金钱给付义务）。对于管理输出型项目，公司派驻项目的项目经理等应全面掌握项目法律纠纷的进展情况，及时将相关信息反馈给公司，务必督促协作队伍按照生效法律文书要求履行相应的义务。

三、严禁无相应授权的（劳务）分包单位人员冒用或代替有相应授权的（劳务）分包单位人员在项目签认或办理应由有相应授权的（劳务）分包单位人员签认或办理的事项。有相应授权的（劳务）分包单位人员是指（劳务）分包合同中的分包单位法定代表人授权委托的人员、其授权有转委托权的人员的授权委托的人员。

四、对于向（劳务）分包单位调拨材料的，但（劳务）分包合同中未约定调拨材料的调拨单价的，项目应与（劳务）分包单位另行就调拨材料的调拨单价签订补充协议，或在材料调拨单中明确注明调拨单价。

五、在对（劳务）分包单位进行结算支付时，应按照合同约定扣除应由（劳务）分包单位承担的所有费用，包括项目代付的各种费用、分摊的试验检测费用、电费、施工过程中对（劳务）分包单位的各种罚款等费用。对于扣除的各项费用应由协作队伍法定代表人或者有相应权利的受托人签字确认。

六、切实做到“三张表，一声明”，确保（劳务）分包单位务工人员工资发放到位，并将相关基础资料进行归档管理，基础资料最短保存期限为自项目所有结算工作完成后2年。

附件：1.（劳务）分包单位务工人员花名册（样表）；

2.（劳务）分包单位务工人员工资表；

3.（劳务）分包单位务工人员考勤表 （样表）

4.声明；

5.承诺书（样表 放弃单位为其购买设备）。

附件1.（劳务）分包单位务工人员花名册（样表）；

**公司派驻四川川交路桥有限责任公司**项目施工队

全体务工人员花名册

年  月      制表时间：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 健康 状况 | 身份 证号 | 家庭 住址 | 联系 电话 | 务工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我施工队所有务工人员均包含在本花名册中。

单位负责人（授权代理人即合同签订人，单位盖章）：              审核：                 制表：（其施工队人员）

附件2.（劳务）分包单位务工人员工资表（样表）

**公司派驻四川川交路桥有限责任公司**项目经理部施工队全体务工人员工资表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工资 | 社会保险单位月标准缴纳部分（养老，基本医疗、工伤、生育、失业保险合计30.7%） | 扣发项目 |  |  |  |  | 实发工资（一） 签名 |  | 实发工资（二） 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 病事假工资 | 矿工 | 所得税 | 其他 | 小计 | 实发工资 | 签名 | 实发工资 | 签名 |
| 备注：请务工人员在签字时仔细阅读本备注，实发工资（一）为扣除了社会保险个人月标准缴纳部分和扣发项目后的金额，实发工资（二）为未扣除社会保险个人月标准缴纳部分，并连同社会保险单位月标准缴纳部分以现金形式按月发放给务工人员个人。在实发工资（二）签字即视为放弃由单位统一为其购买社会保险，其应由单位缴纳的社会保险已连同工资逐月发放其本人，且单位并未代扣其个人应扣缴的社会保险部分费用，其个人社会保险由其个人自行购买；若需单位统一购买，则需如数退还单位应缴纳和个人应扣缴社会保险部分的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此表用于社保费用由个人声明已自行缴纳，要求单位承担部分社保费用在发工资时发给个人的情况。社会保险的缴费比例不得低于项目所在地或**公司所在地最低标准。

单位负责人：           财务审核：              制表：                  制表时间：

附件3.（劳务）分包单位务工人员考勤表 （样表）

| **公司派驻四川川交路桥有限责任公司**项目施工队全体务工人员考勤表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：出勤（√)、事假（△）、迟到、早退（□）、旷工（×）、病假（○） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核： 制表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4.声明

声   明

**公司派驻四川川交路桥有限责任公司**项目经理部施工队：

截止    年    月     日，本人在**公司派驻四川川交路桥有限责任公司**项目经理部施工队的所有工资、奖金、加班补贴、社保费用等全部费用已领完毕。

声明人：

身份证号：

年   月  日

附件5.承诺书（该承诺书仅在劳务分包人为个人的情况或是由项目经理部直接雇佣民工的情况时适用）

承诺书

四川川交路桥有限责任公司**项目经理部：

我因自己已经购买社会保险，请求单位将单位和个人应缴纳社会保险部分以现金形式直接支付给我本人。本人郑重承诺：若单位以现金形式将社会保险费用支付给我本人，视同单位已经履行了缴纳社会保险费的义务，本人不再以任何形式向单位主张与缴纳社会保险费相关的任何权利。由此产生的一切后果由本人自行承担，与单位无关。

承诺人：

身份证号：

年   月   日

- 关于对项目分包进行规范管理的
通  知

公司各单位：

根据公司“三个集中”和“四化管理”的基本要求，为进一步规范公司管理，规避分包带来的法律风险，现对公司分包单位资质做出统一要求，请各单位在选择分包单位，初步审核分包单位资质时务必遵照执行。

1.所有分包原则上采取劳务分包的模式，劳务分包单位不得将其分包的劳务作业再次分包；

2.所有项目的关键性控制工程或主体工程未经公司同意，均不得进行专业分包或工程分包；

3.若项目将非关键性工程进行专业分包的，应参照该项目业主的招标文件，若业主在招标文件中允许工程分包或专业分包的，则可将该部分工程分包给具有相应资质的单位，工程分包单位应具有相应资质，专业分包则应具有从事相应专业作业施工的专业资质；若招标文件对工程分包或专业工程分包的工程总量有限制规定的，应在其限制规定的范围内进行专业分包，分包工程不得再次分包或转包；

4.实行劳务分包的，劳务公司应具备相应的劳务资质，相应的劳务作业人员应具备相应从业资格证书；如在劳务分包合同中常见的混凝土作业、砌筑作业、抹灰作业、钢筋作业、脚手架作业、模板作业、焊接作业、架线作业等，劳务分包单位应具有相应的劳务资质；若一个劳务公司同时进行多项劳务作业的，还应同时具备多项劳务作业的资质；单个劳务公司劳务分包工程的总工程价款不得超过该劳务分包单位注册资本金的5倍；

5.对于从事特种作业操作的企业，应具备特种作业的相应的资质；作业前，项目应将租赁或专业分包合同报业主备案，并同时按法律和有关规定在项目当地政府相应监管部门备案，从事特种作业的相应操作人员须持证上岗，上岗证应在有效期内。

对于新开工项目，各单位应按照上述要求对专业分包、劳务分包进行严格把控，行政部门、工程部门、物资设备部门、安保部门及财务部门则应分别对该企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等进行审核，公司办公室法律处对分包单位资质归口复核管理。

- 行政公章管理办法

第一章  总则

第一条  印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具。印章的管理，关系到公司经营管理活动的开展。为规范公司的管理，维护公司的利益，特制定本管理办法。

第二条　公司行政公章包括公司公章、法人签字章、所属各部门、分公司及项目行政性公章。

第二章  印章的刻制

第三条　公司行政公章由公司办公室负责办理刻制。任何单位、部门和个人不准私自办理行政公章的刻制。

第四条  新设立部门、单位或因名称变更、公章遗失需刻制印章的，需由印章使用单位提交书面申请，分公司（部门）领导确认，公司总经理批准。由办公室向公安部门报批并刻制。

第五条  因公章损毁需要重新刻制印章的，需由印章使用单位提交书面申请，分公司（部门）领导确认，由办公室向公安部门报批并刻制。损毁印章在领取新印章时应交回公司办公室。

- 印章的领取

第六条　各单位、部门在正式领用印章时，由办公室留存印鉴备案。

第七条  领用人在领取印章时应签字确认，并缴纳刻制印章费用。

第八条  新开工项目在领取印章时应签订《公章管理目标责任书》。

第四章  印章的管理与使用

第九条　各级行政负责人为本级印章管理第一责任人。印章由各级办公室设专人管理。输出管理型项目公章由公司委派项目经理管理，不得擅自转交他人代管。

第十条  各级印章存放和使用地点在本单位（部门）办公室。各级行政印章存放地应确保安全，做到专人专柜专锁管理，未经存放部门负责人批准，均不得带出存放地点使用。

第十一条  印章的使用范围：

公司公章用于公司发文、经营投标资料、经领导和相关部门负责人审批的合同文件、银行业务往来相关资料以及其他经过领导和部门负责人审批的与公司业务相关的资料和文件。

分公司印章只能在公司范围内使用，原则上不得对外签订经济合同。

自管项目印章用于项目与业主、监理业务往来相关事务；材料采购和加工、劳务协作、设备采购维修等经济合同文件必须按公司审批程序报批同意后方可用章。

输出管理型项目印章仅用于项目与公司、业主、监理往来事宜，如项目向公司、业主、监理报送文件、计量资料、开竣工资料等。原则上不得对外签订经济合同、担保、抵押贷款等，如确需以项目名义对外签订重大经济合同必须报公司审批同意后方可用章。

第十二条 各单位、部门一般性业务需要使用公司印章时，须填写“使用印章申请单”，并由公司相关部室负责人或分管领导签字认可后，方可到办公室办理盖章事宜。

第十三条  工程劳务协作、材料采购等经济合同类文件需盖公司印章时，须完成相关部门和公司领导会签后，凭会签单到办公室办理盖章事宜。

第十四条  一般经营资格预审文件需要使用公司印章的，由使用单位填写“使用印章申请单”，由公司经营部负责人或分管经营工作领导或总经理签字确认后，方可到办公室办理盖章事宜。

经营投标报价文件需要使用公司印章的，使用单位填写“投标报价文件使用印章申请单”，由公司经营部负责人或分管经营工作领导签字确认，并持总经理签署的授权书（审批意见），或由总经理签署的“投标报价文件使用印章申请单”，方可到办公室办理盖章事宜。

第十五条  印章保管人应对文件内容和使用印章申请单上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。

第十六条  因经营工作等原因，确需到存放部门以外地点使用印章的，应经存放部门负责人同意，派遣专人携带前往，按规定用印。

第五章  附则

第十七条  因改制、项目完工等原因，单位或部门不再存续，印章应交回办公室。由办公室按规定保存或销毁。

第十八条　对违反规定使用印章的，应视情节给予行政、经济处罚。造成严重后果的依法追究责任。

第十九条　各部门业务专用章，如财务专用章、合同专用章等，其管理参照本办法执行。

第二十条  本办法自发布之日起施行。

- 《工程技术质量管理办法》实施细则

第一章  总    则

第一条  为加强员工质量意识，减少施工过程中的质量问题，确保工程产品质量，明确质量责任，根据公司相关管理制度，特制定本实施细则。

- 公司成立质量管理领导小组，由总经理、总工程师及公司相关领导组成，全面负责公司质量管理工作。

- 本实施细则适用于四川川交路桥有限责任公司所属主业分公司及各项目。

第二章  奖励

- 根据公司《工程技术质量管理办法》的规定，对工程项目被评为国家、省、部级优质工程奖的，公司将对该项目给予奖励；

（一）中国建设工程鲁班奖15万元；

（二）国家优质工程金奖10万元、银奖7万元；

（三）中国土木工程詹天佑奖10万元；

（四）公路交通优质工程一等奖8万元、二等奖7万元、三等奖6万元；

（五）天府杯（省优质工程）金奖5万元、银奖3万元。

其中，项目经理、总工程师和专职质检工程师奖励各占15%，其他相关人员的奖励由项目班子研究决定。

- 在QC小组活动中取得以下成果，公司将给予奖励：

（一）国家级：一等奖8万元、二等奖6万元、三等奖4万元；

（二）省级：一等奖3万元、二等奖2.5万元、三等奖2万元、鼓励奖1万元；

（三）企业级（集团）：一等奖1万元、二等奖8000元、三等奖5000元；

（四）通过公司级QC小组活动成果的奖3000元。

- 各项目经理部按月如实上报有关工程质量的监理指令或监理通知单，并在“工程质量月报表”中予以体现。公司按计划对各分公司在建项目进行质量检查，经公司质量管理领导小组综合评定，对未发生质量事故且年度考核评比获得一、二、三等奖的，分别给予3万元、2万元、1万元的奖励，其中总经理40%、总工程师40%、质量处长20%（奖金不计入年薪）。

第三章 惩罚

- 公司自建项目，因管理不善发生质量事故，造成经济损失及不良社会影响的，相关责任人赔偿直接经济损失的5-20%。其中项目经理、总工程师、专职质检工程师的赔偿金额分别不得少于赔偿总额的15%，其他相关人员承担损失比例由项目班子研究决定，同时公司将根据事故性质和情节对相关人员给予行政处分。

一、三级一般事故（直接经济损失在20-50万元），分别对分公司总经理、总工程师、质量处长处以1000-3000元的罚款。全分包协作队伍除全部承担返工损失外，并处以5-10万元罚款；劳务分包队伍处以1-5万元罚款。

二、二级一般事故（直接经济损失在50-150万元），分别对分公司总经理、总工程师、质量处长处以3000-5000元的罚款。全分包协作队伍除全部承担返工损失外，并处以10-20万元罚款；劳务分包队伍处以3-5万元罚款。

三、一级一般事故（直接经济损失在150-300万元），分别对分公司总经理、总工程师、质量处长处以5000-10000元的罚款。全分包协作队伍除全部承担返工损失外，并处以20-30万元罚款；劳务分包队伍处以5-10万元罚款。

- 重大质量事故（直接经济损失在300万元以上的）由公司质量管理领导小组专题研究处理，因严重失职造成重大质量事故而触犯法律的，由司法机关追究其法律责任。

- 本实施细则由公司质量管理领导小组负责解释。

- 安全生产奖惩办法（试行）

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（中华人民共和国监察部、国家安全生产监督管理总局），为加强安全生产工作，保障职工生命和公共财产安全，特制定本办法。

第二条 本办法适用于四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）所属分公司和职工。

第二章 奖 励

第三条 川交公司应当与分公司签定《安全生产目标责任书》，明确当年安全生产、职业卫生、环境保护、社会治安综合治理、消防安全、地质灾害防治等目标和控制指标责任。

第四条 川交公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）制定当年度《安全生产目标考核评分表》，年末对各分公司目标完成情况进行综合性考核。

考核结果为达标、优胜和优秀三个等级。其中考核评分结果在80分（含）至90分的为达标单位；90分（含）至95分的为优胜单位；95分（含）以上的为优秀单位。

优秀单位可以评为川交公司“安全生产先进单位”。

第五条 公司对考核评为达标单位的分公司奖励4万元；对考核评为优胜单位的分公司奖励6万元；对考核评为优秀单位的分公司奖励8万元。

奖金按安全生产责任和贡献的大小进行分配。

奖金由公司在安全生产专项经费中支出。

川交公司的考核和奖惩按集团公司相关文件执行。

第六条 年度评选的安全生产先进工作者，由川交公司奖励0.5万元。

第七条 经川交公司安委会确认对以下人员进行奖励：

（一）、发现并报告重大安全隐患，避免灾难或重特大安全事故发生的有功人员奖励0.5-5万元。

（二）、发现重大险情或突发险情及时组织人员避险的有功人员奖励0.5-5万元。

（三）、举报安全生产严重违法行为的有功人员奖励0.5-1万元。

第三章 行政处分

第九条 安全生产对个人的行政处分分为警告、记过或记大过处分；情节较重的给予降级或撤职处分；情节严重的给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十条 有下列情形或行为的个人给予行政处分：

（一）、干预、插手安全生产中介活动的。

（二）、干预、插手安全生产装备、设备、设施采购或招标投标活动的。

（三）、发现存在重大安全隐患，未按规定采取措施导致生产安全事故发生的。

（四）、生产安全事故发生后，不及时组织抢救，擅离职守或者逃匿的。

（五）、发生生产安全事故，瞒报、谎报、拖延不报或者组织、参与瞒报、谎报、拖延不报的。

（六）、阻挠、干涉生产安全事故调查工作的。

（七）、未按照规定保证安全生产资金投入导致生产安全事故的。

（八）、未按规定进行安全生产教育和培训并经考核合格，允许从业人员上岗作业的。

（九）、违章指挥、强令从业人员违章冒险作业的。

（十）、责令停产整顿仍继续组织施工的。

（十一）、使用国家明令淘汰或不符合国家标准的设备、设施或者产品的。

（十二）、承担检测、试验等工作人员，出具虚假报告或与事实不符的文件、数据、资料，造成安全生产隐患或事故发生的。

（十三）、具有较大危险因素的生产场所不设置符合国家标准或行业标准的安全警示标志，未制定专项安全措施造成事故发生的。

第四章 经济处罚

第十一条 川交公司对生产过程中发生以下安全伤亡事故的责任单位和责任人进行处罚：

（一）、发生一次死亡3人以下事故，或一次事故造成直接经济损失20-100万元的，对发生事故的分公司、项目经理部、协作单位（队伍）分别给予2-10万元罚款，对责任人给予0.5-2万元罚款（分公司总经理、党总支书记、分管安全领导、安保处处长分别处罚7000元、7000元、6000元、5000元）。其中，对协作单位（队伍）的罚款应在分包合同中予以明确，要求其遵从公司的管理制度，并接受相应处罚（下同）。

（二）、发生一次死亡3-9人事故，或一次造成直接经济损失100-300万元的，对发生事故的分公司、项目经理部、协作单位（队伍）分别给予10-50万元罚款，对责任人处以2-5万元罚款。

各级政府安全生产监督管理部门对责任单位和责任人已经处罚的，川交公司根据“就高原则”进行处罚，即：处罚高于川交公司处罚标准的，川交公司不再重复处罚；处罚低于川交公司处罚标准的，由川交公司补充处罚。

第十二条 安全生产评价、认证、评估、检测、检验机构（安全生产中介机构）出具虚假报告或与事实不符的文件、资料，造成安全生产隐患或事故发生的，对其单位给予2-10万元处罚，对责任人员给予0.5-2万元处罚。

第十三条 有下列行为发生除按照本办法第十一条规定执行外，主要负责人必须向川交公司安委会述职：

（一）、发生较大及以上安全生产事故的。

（二）、死亡事故频繁发生或超过安全生产控制指标的。

（三）、安全生产管理混乱或发生影响恶劣的社会治安事件的。

第五章  附 则

第十四条 奖金不计入经营班子成员年薪总额。

第十五条分公司参照本办法制定对项目考核和奖惩的具体规定并予以执行。

第十六条本办法由川交公司安委会负责解释。

第十七条本办法自公布之日起试行。

- 项目党建工作制度

第一章  总  则

第一条  为了进一步加强和改进项目党支部建设，建立更加统一规范的项目党建工作体系，提高公司党建工作科学化水平，更好地发挥项目党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，为项目建设提供坚强的思想、政治、组织保证，根据《党章》和上级党组织有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二章  项目党支部组建及职责

第二条  项目党支部的地位

项目党支部是中国共产党在项目的基层组织，是党执政的组织基础，是贯彻落实党的路线、方针、政策的组织者和实践者，在公司党委和分公司党总支的领导下开展工作。

第三条 项目党支部的作用

加强和改进项目党支部建设，是推进项目施工生产的重要动力，是实现项目安全、质量、效益、工期目标，并在项目全面落实党的路线、方针、政策和上级指示、要求的重要保证，在推动生产、服务群众、凝聚人心、促进和谐等方面具有十分重要的作用。

第四条  项目党支部组建的总体要求

坚持“三同步”，即在组建项目部时，同步建立项目党组织；在选配项目经理时，同步选配项目党组织负责人；在部署项目工作时，同步部署项目党建工作。

第五条  项目党支部的设置

项目党组织要根据项目规模大小、工期长短、党员人数多少建立党支部或党小组，确保党的组织覆盖面必须达到100%。

（1）正式党员不足３名、工期在半年内的项目纳入邻近项目党支部或分公司机关党支部管理。

（2）正式党员３名以上且工期在半年以上的项目都要建立党支部或党小组。

（3）分公司在安排项目人员时，应合理配置党员人数和比例。

第六条  项目党支部名称

项目党支部与项目经理部同时建立，名称统一为“中共四川川交路桥有限责任公司***项目支部委员会”。

第七条  项目党支部机构配置

（1）项目经理、项目党支部书记分设，项目党支部书记的任命由分公司党总支根据项目的实际情况进行推荐，报公司党委批准。

（2）项目支部委员会委员由项目党支部推荐，报分公司党总支批准；党员人数在7名以下的支部可以不设委员会，只设支部书记。

（3）项目党支部要配备专（兼）职工作人员，负责党建日常工作，规模较大的项目可根据工作需要设立独立的党群工作办事机构。

第八条 项目党支部书记配置要求

项目党支部书记应该具有较强的政治敏锐能力，协调、处理复杂问题的能力，把握全局的组织领导能力，围绕生产经营中心开展党建思想政治工作的能力，沟通协调合作共事能力，统筹兼顾能力，参与决策能力，廉洁自律能力，学习执行能力以及勇于和善于创新的能力。

第九条  项目党支部书记的待遇

项目党支部书记的所有待遇（含风险抵押金缴纳比例）按项目副经理标准执行。

第十条  项目党支部的主要职责

(1)认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，正确执行上级党组织的指示、决议，领导项目开展党建、思想政治工作和政治文明、精神文明、党风廉洁建设等工作；

(2)支持项目经理依法正确行使职权，协调项目职工关系，积极开展党内各项活动，加强职工队伍建设，提高职工队伍素质；

(3)参与项目“三重一大”决策，促进项目管理目标全面实现；

(4)负责项目班子的思想和政治建设，负责干部队伍和党员队伍的教育管理。围绕施工生产，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

(5)坚持党管干部的原则，负责项目部干部的教育、考察、监督工作，根据需要向上级党组织提出项目干部的任免意见和建议；

(6)经常对党员进行管理教育监督，健全和严格党的组织生活制度，考核和监督党员切实履行党员义务，保障和维护党员权利不受侵犯；

(7)密切联系群众，经常了解群众对党员和支部工作的意见和建议，关心职工生活，做好思想政治工作，按时考察预备党员和培养入党积极分子；

(8)负责项目部党风廉洁建设和反腐倡廉工作，督促、检查党风廉洁建设责任制的落实；

(9)领导项目部工会、共青团组织，支持他们独立自主开展工作，充分调动职工的积极性，发挥群团组织在各项工作中的作用。

第十一条  项目党支部书记的主要职责

(1)项目党支部书记是项目党建工作的主要负责人，在公司党委和分公司党总支的领导下，负责主持项目党支部的日常工作。

(2)正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，围绕项目中心工作，组织发动党员和群众，完成各项任务。

(3)负责召集支部委员会议和支部党员大会，讨论制定项目党支部的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况，按时向支部党员大会和上级党组织报告工作。

(4)项目党支部书记同时也是项目纪检监察小组组长，行使“双签字”（项目经理和党支部书记共同签字）职责，监督项目成本管理和费用开支。

(5)了解和掌握党员及普通职工的思想、工作和学习情况，做好思想政治工作和群众宣传教育工作，抓好精神文明建设和项目文化建设。

(6)围绕生产经营，开展“创先争优”活动，组织工会开展各种劳动竞赛活动，保证项目目标任务的完成。

(7) 参与项目“三重一大”决策，参与重要规章制度的制定和修改，支持项目经理依法行使职权，协调本项目党政工团的关系。

(8)负责抓好本项目党风廉洁建设，查处党员、干部的违纪行为，严重违纪问题要及时向分公司党总支、公司党委或纪委报告，并协助做好调查处理工作。

(9)负责领导工会、共青团组织，支持他们依照法律和各自的章程独立自主开展工作，发挥其在项目建设中的作用。

(10)根据上级党组织、领导的安排或者授权，做好其它有关工作。

第三章  项目党支部工作制度

第十二条 党员学习制度

项目党支部应建立党员定期学习制度，集中学习一年不少于四次。项目可通过集体学习、以会代训、发放资料自学、厂务公开栏张贴学习、观看影视资料、参观红色文化教育基地等方式组织学习，提高党员干部和全体职工的思想政治素质和业务素质。

第十三条  民主生活会制度

项目部领导班子民主生活会每年召开一次，民主生活会由项目党支部书记主持，并请上级党组织派员参加。民主生活会要做到全面总结工作，查找问题，提出改进意见和建议，并向上级党组织书面报告，参加会议的项目班子成员应写出书面发言材料。

第十四条  党务公开制度

项目党支部要按照上级文件规定，结合公司党务公开制度，将党组织的工作制度、目标任务和各种活动向党员群众进行公开，增加党组织工作的透明度，更好地落实党员的知情权、参与权、监督权，不断加强基层党内民主建设，保障党员民主权利，充分发挥党员在党内生活中的主体作用。

第十五条  “三会一课”制度

1、“三会一课”是指定期召开支部党员大会、支部委员会议、党小组会议，按时上好党课。“三会一课”是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。

2、支部党员大会是指由党支部全体党员参加，讨论研究支部重要议题的一种组织活动。支部党员大会每年不少于二次，会议主要内容如下：

(1)定期听取、讨论和审议支部委员会的工作报告，对支部委员会的工作进行审议和监督；

(2)讨论并决定党支部的重大问题；

(3)讨论执行上级党组织布置的任务和党支部提交的其它问题。

3、支部委员会议根据工作需要召开，必要时也可召开支委扩大会，吸收党小组长和有关党员干部参加。会议的议题一般包括以下几个方面：

(1)学习贯彻上级党组织的指示和决定，研究、讨论制定完成各项任务的办法措施；

(2)研究党的建设和党员教育管理方面的问题，讨论有关干部推荐、培养方面的问题；

(3)研究培养、发展新党员问题，讨论研究协调工会、共青团工作方面的问题；

(4)讨论研究加强员工的思想政治工作和业余文化生活等方面的问题。

4、党小组会议是党小组活动的主要形式之一，也是党员组织生活的重要组成部分。党支部应加强对党小组的领导，指导党小组开好党小组会议。党小组会议根据工作需要召开，会议内容主要是：

(1)组织党员进行政治业务技术学习；

(2)根据党支部安排，向党员分配、布置工作；

(3)学习贯彻上级党组织和党支部的决议，制订落实措施；

(4)讨论对入党积极分子的培养和教育以及预备党员转正问题，讨论违法违纪党员的处分以及不合格党员的处置；

(5)对党员进行评议，评选优秀党员；

5、党课是对党员进行党性教育、党的基本知识教育、以及其他经常性教育的主要形式，是党支部的一项重要工作。项目党支部一年上党课不少于二次。

(1)落实党课制度，制订好党课计划。

(2)选好党课内容。党课内容要围绕党的中心工作，结合本项目的具体工作特点，突出形势任务教育、理想信念教育、党风党纪教育、安全质量教育和技术管理教育,党课要突出正确性、导向性、针对性和生动性，党课资料要留存，以备检查。

(3)党课形式要多样化。项目可根据实际通过思想政治党课、安全质量意识教育、技术研讨会等形式，采用组织讨论、典型报告、小型现场会等方式方法，使党课上得生动活泼，寓教育于活动之中，收到事半功倍的效果。

(4)党课授课人既可以由党支部成员担任，也可以是员工党员担任；党课对象不仅是党员也可以是职工群众。

第十六条  党风廉洁建设制度

项目党支部书记代表项目党支部与上级党组织签订《党风廉洁建设目标责任书》，并及时建立本项目党风廉洁建设责任制，抓好责任分解、责任考核、责任落实、责任追究四个关键环节，明确项目班子成员抓党风廉洁建设的责任范围和重点任务。

项目成立纪检监察小组，组长由支部书记兼任，其任务是监督党纪制度执行情况，党风廉洁建设的落实情况。纪检监察小组成员有权对项目财经纪律执行情况及采购、工程建设等工作进行监督检查。

第十七条 “三重一大”决策制度

“三重一大”是指“重大问题决策、重大项目安排、重要人事任免和大额资金使用”，必须坚持民主集中制原则，实行集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。项目党支部书记必须参与项目“三重一大”决策,有关会议应做好会议记录，并作为重要资料保存。

第十八条 发展党员工作制度

(1)根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》等上级党组织的有关规定和精神，积极配合分公司党总支有步骤、有计划的做好发展党员工作。

(2)结合公司实际和项目特点，发展党员工作由分公司党总支开展，项目党支部要认真配合分公司党总支抓好入党积极分子培养、考核、教育、培训等工作，确保做到成熟一个，发展一个。

(3)加大对团组织推荐优秀团员入党工作的力度，重点做好在生产一线员工、专业技术人员和青年员工中发展党员的工作。

第十九条 流动党员管理制度

(1)项目之间流动党员流动周期在3个月及以上的，必须转接组织关系。

(2)流动党员流动到新项目，新项目要及时将流入党员编入项目党支部或党小组，组织他们参加党的组织生活，并在《党支部手册》上如实填写党员参加组织生活、交纳党费等情况。

(3)党员因特殊原因外出不能按期回支部或总支参加组织生活的，每季度至少以书面或口头形式向支部或总支汇报一次思想、学习和工作情况。

(4)临时调动支援其它项目的党员应参加所支援项目的党组织生活，不允许有任何不参加党的组织生活、不接受党内外群众监督的特殊党员。

第二十条 民主评议党员制度

民主评议党员是新形势下加强对党员进行经常性教育、管理和监督的有效方法，是从严治党、提高党员素质的一项重要措施。

(1)党支部每年年底组织党员进行一次民主评议，评议中要抓好对党员的教育，认真分析解决党员队伍中存在的主要问题，在评议的基础上表彰优秀党员，对不合格党员按规定处理，并将最终结果上报上级党组织。

(2)对于工期在一年内的项目，要求在项目结束前进行一次民主评议，项目党支部应对党员做出书面综合评价并签注意见，将党员手续转入分公司党总支，再由党总支根据实际情况重新安排项目。

第二十一条  工作汇报制度

项目党组织每半年向上级党组织书面汇报工作一次，内容包括生产、经营、管理、安全、质量、进度、效益、党建、思想政治工作等，重大问题要及时向上级党组织请示报告。党员要定期向项目党组织汇报思想和工作情况。

第二十二条  创先争优制度

创先争优活动的主要形式以“四好”领导班子、“五好”党支部、“四优”党员为主线，根据项目施工管理实际，不断丰富活动内容，创新活动载体，把“党员示范岗”、“党员突击队”、“党员先锋队”等党内活动纳入其中，统一开展。分公司党总支对项目党组织每半年进行一次检查，择优推荐到上级党组织进行表彰奖励。

第二十三条  台帐资料管理制度

1、党支部工作台账资料包括：

(1)项目班子建设的相关资料。包括创建“四好班子”、“五好党支部”规划、会议记录、会议纪要、会议决定，各项工作情况汇报及总结，重大问题、重要事项集体研究决策记录等。

(2)组织建设的相关资料。包括党支部机构、支委会委员组成，党小组划分情况、党员人数等资料。

(3)组织活动的相关资料。“三会一课”资料、开展党建主题活动规划与措施、党建活动的各项评比表彰资料、党组织活动纪录、党组织工作计划落实情况及汇报总结，各类先进典型事迹或经验材料等。

(4)党员发展工作的相关资料。包括年内党员发展计划、申请人及入党积极分子考察、预备党员考察等相关资料，入党积极分子教育培训资料等。

(5)党员教育管理工作的相关资料。包括党课辅导报告，工作开展情况汇报及情况分析，《党支部工作手册》及管理资料，党费收缴的相关资料等。

(6)党员信息资料。包括《党员花名册》、《入党积极分子花名册》、《预备党员花名册》、《党员信息统计表》等。

(7)台账包括收文、发文、工作简报、各类名册、介绍信管理、会议记录、群众来信等。

2、党支部工作台账资料管理及要求

(1)各种台账资料要分门别类的进行登记，使用专门记账册和档案盒存放。台账要注明编号、内容概要、时间及其它备注的内容。台账的内容要规范、翔实、齐全、工整、清晰。

(2)工程项目任务完成，项目部党组织撤销后，要将项目党建相关资料登记造册，报送分公司党总支集中保管。

第二十四条  检查考核制度

项目党支部工作的检查采取自查、上级党组织抽查和年终检查三种方式进行。分公司党总支对项目党建工作进行统一检查考核，检查考核结果记录备案，并作为项目评选先进和项目领导班子考察的主要依据，以及作为公司党委对分公司党总支工作年终检查考核的重要依据等。

第四章 附 则

第二十五条  本《工作制度》是公司根据形势发展需要，对项目党建工作所作的一系列规定，其贯彻落实情况在公司党委的领导下，由分公司党总支具体落实，公司党群工作部进行业务指导。

第二十六条  本《工作制度》自2014年3月20日起实施，由公司党委负责解释。

- 项目纪检监察小组管理办法

严格执行财务报销双签字制度，即项目经理、纪检监察小组组长签字确认后方可给予报销，纪检监察小组组长在“双签”时要认真审核，不可应付了事。

参与项目大额度资金使用、重大事项、重要人事变动以及生产经营工作有关的各种重要事项的决策。10万以上的对外支付作为项目大额资金使用管理，协作队伍的确定、设备租赁、大宗材料采购等可作为项目重大问题决策管理。

开展重点监督：工程收方结算；财务报销制度的执行情况；材料供应商报批及执行情况；设备租赁的报批、合同签定及执行情况；业务招待费、通讯费的监督；项目高档消费执行情况；项目主要管理人员的亲属是否介入项目的生产经营活动。

项目进场之际，与各协作队伍、供应商签订廉洁合同。

定期组织学习法律法规及各级廉洁从业规定和公司各项规章制度，开展廉洁从业教育活动。

关于对工程协作队伍、物资设备

供应商进行廉洁交底的通知

各单位：

为全面落实集团公司“川路桥纪[2014]12号”文精神，进一步推进党风廉洁建设，营造公司生产经营风清气正的良好氛围，大力促使广大员工廉洁从业，确保实现工程优质、干部优秀的“双优”目标，现决定自2014年6月1日起在公司范围内开展廉洁交底活动，有关事项通知如下：

一、廉洁交底对象

通过招标、比选中标后，将与公司和项目部签订合同的专业分包队伍、劳务协作队伍及物资设备供应商。

- 廉洁交底工作内容及要求

1、廉洁交底是指在工程协作队伍、物资设备供应商通过招标（比选）中标后，必须先签订廉洁合同，然后才能签订专业分包、劳务协作合同或物资设备采购合同。通过廉洁交底工作，促使双方廉洁自律，防止腐败滋生。

各单位要高度重视廉洁交底工作，未经签订廉洁合同的，一律不得签订相关的工程协作和物资设备采购合同。

2、公司层面负责签订的合同，其廉洁交底工作由公司纪检监察审计部组织实施；分公司负责签订的合同，其廉洁交底工作由分公司纪检监察审计处组织实施；项目负责签订的合同，其廉洁交底工作由项目纪检监察小组组织实施。各实施主体必须认真组织，建立好相关工作台帐。

3、公司、分公司要加强对下属单位廉洁交底工作的监督检查，落实责任，廉洁交底工作情况将纳入年度党风廉洁建设工作考核。

附件：1、廉洁合同范本

2、廉洁交底台帐

廉 洁 合 同

甲方：       项目

乙方：XXX公司（单位名称全称）

为加强党风廉洁建设，确保优质高效完成本标段的工程建设任务，根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强党风廉洁建设的若干意见》及有关廉洁规定，甲、乙双方在签订             合同的基础上订立本合同。

第一条  甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守党和国家在党风廉洁建设方面的政策规定和相关法律法规。

（二）严格执行             合同和廉洁合同，自觉按照双方签订的合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（涉及商业秘密和合同另有约定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育、设立廉洁标牌、公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

第二条  甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣和贵重物品等一切物质性利益，不得在乙方报销应当由甲方或其工作人员承担的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高档宴请、进入私人会所等活动，不得接受乙方提供的交通、通讯工具和高档办公用品。

（三）甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排和出国出境、旅游考察等提供的方便。

（四）甲方工作人员不得以任何理由向乙方推销材料、出租机械设备和安排个人的施工队伍。

（五）甲方发现乙方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒并予以制止。

（六）甲方发现乙方严重违反本合同规定的条款时，应当向乙方上级主管部门（人员）反映、建议对责任人进行处理并要求告知处理结果。

第三条  乙方的责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证、商业回扣和贵重物品等一切物质性利益，也不得以高买、低卖等交易形式变相给予甲方工作人员财物。

（二）乙方不得以任何名义报销应当由甲方或其工作人员承担的费用。

（三）乙方不得为甲方工作人员购置交通、通讯工具和高档办公用品。

（四）乙方不得安排甲方工作人员参加高档宴请、进入私人会所、旅游考察等活动。

（五）乙方不得接受甲方工作人员以个人名义私下向其推销施工材料、出租机械设备和安排个人施工队伍等不正当要求。

（六）乙方发现甲方严重违反本合同规定的条款时，应当向甲方上级主管部门（人员）反映、建议对责任人进行处理并要求告知处理结果。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同规定的条款情节严重的，按照管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究相应责任。

（二）乙方及其工作人员违反本合同规定的条款情节严重的，甲方将上报上级单位将乙方列入“黑名单”队伍，取消其在甲方公司承揽工程或供应物资设备的资格。

第五条  本合同作为甲乙双方签订的                合同的组成部分，与主合同具有同等效力。本合同的有效期与主合同一致。

第六条  本合同由甲乙双方及双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第七条  本合同一式四份，甲乙双方各执一份，报送双方上级监督部门各一份。

甲方负责人：                   乙方负责人：

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

年  月  日                     年  月  日

| 四川路桥川交有限责任公司廉洁交底台帐 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填制单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 日期 | 被交底对象 | 交底内容 | 被交底责任人 | 交底责任人 | 备注 |